LATIANZIO .

---	-·

fl.--.:....,1.:_ 'I\TI P41r1 ir: Sr-o·tn•

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sviluppo ed i1nplementazione del nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale

Progetto Esecutivo

LAITANZld·_,

-------

A!;i!:r..t.•lì.111  .11	;_Ì4. .l••

INDICE

- SCOPO DEL DOCUMENTO	1

- DESCRIZIONE DELLE FASI ED ATTIVITÀ DI PROGETTO	2

  - FASE 1-PRELIMINARESJRATEGICA	2

    - Azione a): Definizione linee guida attuativo per la govemance e conkonto

.con lo bost practices .di settore	3

    - Azione b)  Impostazione.del modello di controllo di gestione.	4

  - FASE PRELIMINARE°OPEMTIVA	6

    - Azione e) Definizione degli scenari di evolt1zione del supporto informativo	6

11.3   FASE 3-FASEATTUAT1VAOPEfV\TIVA	7

    - Azione d) Predisposizione del piano di accompagnamento	8

    - Azione e) Analisi e progettazione macro di tre procedt1re caratterizzanti	9

    - Azione f) Progettazione  di dettaglio  della procedt1m  "Ciclo passivo  degli acquisti"	10

    - Azione gJ Progettazione di dettaglio della procedura "Gestione 'del personale "

11

    - Azione   h)	progettazione  di  dettaglio   della  procedura	"Gestione  e rendicontazione dei progetti finanziati"		12

- PIANIFICAZIONE TEMPORALE	15

- SCHEMA DI SINTESI DEI PRINCIPALI OUTPUT DI PROGETTO E TEMPISTICA DI CONSEGNA	16

1

Ll\ITANZIO

-- ---

11•   ;rl ·•l\ T1 r  it	·;""   ir•

- Scopo del documento

Il presente  documento  è  finalizzalo  all'espllcitazìone  delle  allvi à  da  realizzare  p·er il conseguimento degli obiettivi èH progetto e contiene la programmazione temporale delle at1ività

in questione, articolate in fasi così come da Offerta Tecnica,

Per ciascuna fase dilavoro sol)o quindiesplieitafr iseguenti elementi:

.,..  Obiettivi

.,..  Articolazione in Azioni ed attività

.,..   Output

.,..    Tempistiche

Il progetto esecut vo è stato impostato sulla base delle esigenze emerse nel corso della riunione - l<ick off meeting - svoltasipresso INGVil28 marzo 2014, sintetizzabili nei seguenti punti:

"" disporre di lìnee guida e di indirizzi per la progettaz one di un sistema di controllo di gestione che assicuriuna gestione efficace ed efficiente dell'Ente;

"" definire linee guida allualive per la governance a parure dal modello organizzativo di recente adozione, che valorizzi le buone prassi sviluppate da enti analoghi in merito a relazionled Interdipendenze tra le strullure organizzative di tipo amministrativo e di tipo scientifico;

"" aefinire scenari dievoluzione del supporto informativo che siano coerenti C()n il modello di controllo definì!o e con le esigenze informative dell' stituto;

"" focalizzare l'attività di roongineoring su lcune procedure rilevanti e caratterizzanti il modello di funzionamento dell' stituto, la cui personalizzazione dovrà essere richiesta nel progetto di implementazione del nuovo .sistema infonnal vo, indipendentemente dalla soluzione che .saràacquisita.

Ne deriva pertanto una revisione dell' mpostazione del progetto, con la previsione di alcune variazioni rispetto alla proposta tecnica presentata in sede di gara:

""  previs one diambiti cliintervento ed allvità non presenti nel progetto originario, ovvero:

  - impostazione del modello di controllo di gestione dell' stituto,

  - aAalìsidibesi practices esterne,

  - redazione diun piano di acco1npagnamento:

"" rorle integrazione tra la Fase 1 "Preliminare strategica• e la Fase 2 "Preliminare operativa• previsti nell'Offerta tecnica '° fusione diun'unica Fase "Preliminare stralegica ed operativa", che sicompleterà entro la P<!llS estiva (8 agosto 2014);

ri - orienjamento della Fase 3 "Attuativa operativa", che prevede una prima azione di definizione di un Piano di aeCOll1JJagnamento la progettazione macro di 3 processi caratterizzanti l'Istituto il cui risultato conrlulrà nella  redazione dei workllow e delle Job description (Azione 2), che si completerà entro la data dichiusura complessiva del progetto (30  novembre 2014 ).

e

Al progetto  esecutivo è allegato il piano delle interviste da svolgere per la fase 1 Preliminare  strategica.

- Descrizione delle fasied attività di progetto

1J>rogello èSeOUtiVo	CAPITOLO 3	Pianificazione tentp0rale	Pag.3di13

LATIANZld-·'

·

.......,..   ..;f.1.l".",l.f\T.I.r.1,.1.(.:....;1-.1,.:t1r

Nella figura che segue è rappresentala la road map proge\luale.

rllfWjn"'	'lilil"iil'Et• va·w'H,

l			\	__	,

+

)		)

  - Fase 1 - Preliminare strategica

.::...

Obiettivi

,.. Definire linee guida che rendano attuativo Il modello di· governance dell'istituto ed Impostare un modello ql pianific<_1zlone e controllo. coerentementé con le cara\lerlslìche organizzative ed istituzionali dell'lsututo, con.911 indirizzi del processo di riforma o con le

esigenze di supportoinformativo, e tenuto conto delle best practices sviluppate da Entidi ricerca pubblici con caratteristiche organizzative analoghe a quelle diINGV

Attività di fase

,.. Definizione linee guida attuative perla govemance e confronto conle besi practices di settore

,..  Impostazione del modello di controllo di gestione

Output

,..  M1.Docl/mento di taglio clirezionle c/Je descrive:

    - Linee guida e azioni operative da mettere in campo per rendero effettivo il modello di govemance di clii l'istitllto si è dotato, e che tengono conto anche del/e /)(IO/le pratfche ché saranno ricavate dall'atialìsi esterna.

- Impostazione del modello di conlrollo di gestione

1:Progello esecutivo	CAPITOLO 3	nificaztone lemporaJe	Pag.  4  di13

,.

LAlTANZIO

-- ---

N..,;,;,P ,lf'll ' !bi toui.,(1•

    - Azione a): Definizione linoo guida attuative perla governance e confronto con le

best practices di settore

15/05	15107

      - Svolgimento diinlervisle presso Istituti assimilabili a INGV al fine di iclentìfìcare meccanismi organizzativi e di coordinamento che possano essere replicali in INGV per superare alcuni dei limiti rilevatinell'assettò alluate

      - Svolgimento di interviste presso INGV per !l'identificazione dei gap tra prassiin essere, diffuse e applicale dalle Unità Organizzative dell'INGV e che oggi regolano Il rapporto Ira Amminislraione Centrale e Strutture scientifiche, e Iprincipi dibuon funzionamento previsti dalprocesso di riforma in corso.

      - Incontro di prima restituzione per verìficare l'aderenza della fotografia rilevata e identificare prlncìpi guida su cui progettare· azioni mirate e linee diindirizzo delnuovo modello di governance

      - Definizione di azioni elinee guida per orientare e rendere effettivo   Il rinnovamento delle prassi in essere al fine di superare I gap preventivamenteidentificati

      - Identificazione, a partire dai risultati delle interviste presso INGV, delle esigenze informative che devono essere adguatamente supportate per poter garantire un coordiÌu!mento, ta Amministrazione Centrale e Strutture scientifiche, maggiormente strult1,Jralo e aderente agliIndirizzi delprocesso diriforma·

      - Descrizione delle azioni identificate e delle esigenze informative rilevate all'interno diun documento di taglio direzionale

      - Incontro di presentazione deirisultali

      - Follow up delle osservazioni pervenute da parte di INGV e redazione deldocumento nella sua versione definiliva

    - Azione b) Impostazione delmodello di controllo digestione

15105

25107

1Ì>rogol!O osoçulivo	CAPITOLO 3

Pia11ificazlono tompomlo	Pag.5   di13

LATTANZIO

------

A<.o/'i\Ì!:\ll P1f1	Sl'C l"•r

Ricostruzione dell'assetto e delmodello organizzativo dell'Istituto·

      - Realizza-zione di interviste presso le strutture centrali e periferiche dell'ente, aventi ad o"ggetto la identificazione delle variabili chiave. del sistema di pianificazione e controllo e delle esigenze dei ruoli proprietari/utenti delsistema

      - Progettazione delmodello dicontrollo di gestione:

        - finalità ·ed perimetro di azione dèl sistema di controllo di

gestione

        - componenti del sistema

        - attoricoinvolti e profili di responsabilità

        - individuazione/mappatura dei fenomeni/delle grandezze su cui focalizzare il sistema di controllo

      - Tradu.zione della progettazione in un documento direzionale (in versione draft) e trasmissione.alComitato Strategico

      - Confronto e condivisione delmodello,mediante apposita riunione

      - Follow up delle osservazioni prodotte da INGV e redazione del documento nella sua versione definitiva

1l>rogetlo eseculivo	CAPITOLO 3

Planfficazione lemp'.orale	Pag.6di   13

.....lO:.."...''  .'.1..\l.l.P.1.t..:..;p .in·"

LATTANZJO ·

  - Fase preliminare operativa

Obiettivi

... Definizione del percorso di evoluzione del supporto informativo por INGV a partire da un set di buone pratiche preventivamente identificale, coerentemente con te priorità di evoluzione e controllo Identificate in fase preliminare strategica

At/lvl/à di fase

... Definizione degliscenari di evoluzione def supporto informativ.o

Output

...  M2. Documento.di taglio direzionale che desciiv.e:

    - Scenario di evoluzione del supporlo informallvo

    - Perimetro di coperlura del sistema gestienale

    - Rallng delle soluzioni rilenule candidabili

    - Azione e) Definizione degli scenari di evoluzione del supporto informativo

01106	25107

l'f>1ogeUo esecutivo	CAPITOLO 3	Pianltc<1zlone tempoi'ale	Pag. 7 di 13

-·

LATTANZtO·

.....1\3...........·

'. !l)ç :'\11 p,,L   '\.•1•

      - Rilevazione dell'alluale supporlo Informativo presentein INGV. sia in sede Centrale che presso le sezionidislocale sul territorio

      - Identificazione delconfine funzionale da supportare e delle tipologie di soluzioni adollabili

      - Software solection delle soluzionicandldabili eidentificazione di un sottoinsieme di soluzioni ritenuto -;.alido per le esigenze dell'lsututo. valutate sulla base Qi criteri tecnici, runzionali ed organizzativi

      - Rilevazione delle competenze IT possedute daicollaboratori della funzioneITidentificazione gap da colmare per garantire i,m corretto accompagnamento delpiano diimplementazione della soluzione che saràidentificala

      - Progettazione di percorsidi evoluzione del supporlo inrormativo

      - Descrizione deipercorsi dievoluzione all'interno di un documento di taglio direzionale

      - Incontro dipresentazione deirisultati

      - Follow   up  delle  osservazioni  pervenute  da  parte  di  INGV  e redazione del documento nella sua versione definitiva

rp(ogeuoesewtivo	CAPITOLO j

Pag.8dl 13

  - Faso 3 - Fase attuativa operntiva

Obiottlvi

.. Definire	la	pianificazione	e	hJ	programmazione	complessiva	del   progello	di riorganizzazione in alto

.. Progettare workHow ed elementi di governo delle procedure che siritengono caratterizzanti e peculiari per il contesto in cui opera INGV e che completano il perimetro di intervento dell'implementazione del nuovo sistema gestionale che sarà identificato

A liivita di fase

.. Predisposizione dcl Piano di accompagnamento

.. Analis i e progettazione macro delle lro procedure caratterizzanti

.. Progettazione didellaglio della procedura "Ciclo passivo degli acquisti"

.. Progellazlone didettaglio della procedura "Gesllone delpersonate•

.. Progettazione di dettaglio della procedure "Gestione e rendicontazione deiprogelli finanziati"

Output

.. M3. Piano di accompagnamento:

.. M4. Manuale delle procedure caratterizzanti:

    - Progettazione macro dei workl/ow do/le procedure caratteriz zanti

    - F/ow charl

    - Job description

    - Azione d) Predisposizione del plano di accompagnamento

20/06	30/07

l'1>1ogeUo eStoolivo	CAPITOLO 3	Pag.    9di13

LATTANZld

-------

.f..C.. i'"'l")Lt..\11 P.1t.il	,.,,   11•••

Svolgimento di interviste volte alla ricognizione  degli obiettivi e

delle strategie per la  riorganizzazione del sistema dei controlli interni e per l'introduzione di un sistema ERP a supporlo;

      - ldenllflcazionè delle esigenze di supporto, delle fasi, delle· tempistiche stimate e èlelle milestones per la realizzazione del Plano dlaccompagnamento; -

      - Traduzione della progettazione in un documento di Piano (in versione draft) e trasmissione al Comilato Strategico;

      - Confronto e condivisione delPiano;

      - Follow up delle osservazioni prodotte da INGV e redazione del Piano nella sua versione definitiva

1vrogello esecutivo	CAPITOL03

Panificazionelempofale	Pag.10di1

LATIANZtO ·

--l·'ih -'!fllll ""'

--, •

    - Azione e) Analisi e progettazione macro di tre procedure caratterizzanti

01/09	19/09

      - Selezione e condivisione delle tre proce_dure oggetto di analisi e progelt<)zione

      - Individuazione dei J<oy usor e dei gruppi dilavoro per effettuare l'analisi ed il re engineering dei processi

      - Raccolta ed analisi della documentazione utile a ricostruire elemenU informativi di tipo descrittivo relativi alle tre procedure oggelio  dellavoro

      - Analisie mappatura "as is" dei processicaratterizrnnli: o	input diprocesso

        - ouiput diprocesso

        - articolazione In rasi del processi

·o	ruoli impegnali

        - strumentazione ulilizzata o	indicatoridi prestazione

      - Realizzaz.ione cli 3 workshop cli diagnosi (uno·per procedura) con i gruppidilavoro,finalizzati a:

        - condividere lrisultalidell'analisisvolta

        - individuare	e	descrivere	le	prinCipali	criticità	che caratterizzano iprocessiattuali

        - definire le. linee guida di rfprogeltazione, alla luce del pro.cesso di informatizzazione in atto e delle besipraclices individuate neU:ambito dell'Azione a) Definizlone linee guida attuative per la governance"

      - Sintesie descrizione dei risultati in un documento di progettazione esecutiva

l'f>1ogello eliv<l	CAPITOLO 3

PianlRe<>zionolomporalo	Pag.11di13

.........'

LATIANZIO·

...:.:.1A.l.l.l1..,1..G.cç.l1.·)f

    - Azione f)  Prngettazione  di dettaglio  della  procedura  "Ciclo  passivo  degli acquisti"

22/09	30/11

      - Riprogettazione "to be" dei ll 1ssidei processo•

        - determinazione dei valori obiettivo dei l<PI su cuiorlontare    la riprogettazione;

        - individuazione delle soluzionidi riprogeltazione adeguate a superarele·criticità emerse;

o	riprogettazione dei worl<flow e dei flussiinformativi e delle attività in funzione delle caratteristiche della soluzione E,RP

·scelta;

o· ridisegno delle posizioni organizzative in funzione delle procedure riprogel1ate;

() riconduzione di tutte la attività di cui sicompone il progetto airuoli  cojnv.olli;

      - Realizza·zione di un Workshop di progettazione organizzativa finalizzato a::

        - condividere iris1,11tati della progettazione

<>	verificare la fallibilità, organizzativa e sotto n promo delle competenze,della  nuova procedura

        - individuare ulteriori possibili misure di semplìficazione. razionalizzazione,  miglioramento

      - Follow  up  aegli eventuali eleme1 li emersi  e  stesura  della documenlazione:

        - Manuale delle Procedure Operative, redatti con l'ausilio di

Process Mapping too/s (Bizagl Process Modeler)

        - Matrice interfunzionale con rappresentazione dei responsabili per ciascuna azione elementare di cui si compone il Jlusso procedurale (Responsibillly Assignment Matrix)

        - Job descriptiì:m, con la descrizione·di dellaglio dei compi i elementari allribuiti a ciascun attore delprocesso.

1'Progeuo eS<lCllfil'O	CAPITOLO 3

Pianificazione tempo1ale	Pag.12  di13

,..

LATIANZ1d·

.....AS.t:.:f  >.C.IA.ll.Pu.t.,1.1...:..

.t•..i

    - Az.ione g) Progettazione di dettaglio della procedura "Gestione del personale"

22/09	30/11

      - Riprogettazione " o be" deiflussi dei processo"

        - determinazione dei valori obiettivo dei KPIsu cui orientare la riprogellazione;

o Individuazione delle soluzioni di rlprogettazione adeguate a superare le criicità emerse;

o	rìprogetlatione dei workflow e dei flussi informativi e delle attività in (unzione .delle caratteristiche della soluzione ERP scelta;

- ridisegno delle posizioni organizzative  in funzione delle procedure riprogettate:

- riconduzione di tutte la allivllà di cui si compone il progelo ai riJolicoinvolti;

      - Realizzazione di un Workshop di progettazione organizzativa finalzzato a::

<.J	éondivideri:i i risultatidella progettazione

        - verificare. la fattibilità, organizzativa e sollo il profilo delle compelenze, della ·nuova procedura

        - individuare ulteriori possibili misure dl semplificazione, razionalizzazione, miglioramento

- Follow  up  degli  eventuali  elementi  emersi e  slesura  della documentazione:

  - Manuale delle Procedure Operative, redatti con l'ausilio di

Process Mapping too/s (BizagiProcess Modelw)

  - Matrice	interfuziona/e	con	rappresentazione	dei responsabili. per  ciascuna  azione  elementare  di cui si compone il flusso procedurale (Resp_onsibilily Assignment Malrix)

o  Job descritìon, con la descrizione di det!agllo dei cornpiti eleinentarì attribuiti a ciascun attore del processo.

    - Azione	h)	Progettazione	di	.dettaglio	della	procedura	"Gestio1 e	e rendicontazione dei progetti finanziati"

22/09	30/11

..................·

\

LI TIANZIO

      - Riprogettazione "to be" delflussideiprocesso"

        - determinazione del valori obiettivo dei l<PI su cui orientare le rlprogettazione;

o	Individuazione delle soluzioni di riprogellaz. ono acleguate a superare le criticità emerse;

o	riprogettazione dei workflow e dei_nusslinformativi e delle alUvità in funzione delle caratteristiche della soluzione ERP scelta;

- ridisegno delle posizioni organizzative in funzione delle procedure riprogettate;

- riconduzione di tutte la attività di cui si compone il progello al ruoli coinvolti;

      - Realizzazione di un Workshop di progeltazlono organizzativa finalizzato a::

        - condividere irisultati della progettazione

        - verificare la fatlibililà, organizzativa e sotto li profilo delle competenze, della nuova procedura

        - individuare ulteriori possibili misure di semplificazione, razionalizzaz one,m gfioramento

      - Follow  up  deglì  oventuali  elemenU  emersi e  stesura  della documentazione:

        - Manualo ciel/e Procedure Operative, redatti con l'ausilio di Procoss Mapping tools {Bizagl Process Modeler)

        - Matrice interfuzionafe con  rappresentazione  dei responsabili per ciascuna azione elementaro di cui si compone il flusso procedura e (Respo11slb/llty Assignment Malri>t)

        - Job descrilion, con la descrizione di dettaglio doi compili elementari attribuili a ciascun attore del processo.

.....(.....I.l

4	Pi

.......·

| -aniticazione tom pornlo LAn/\N7 |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Nel diagramma  di GANTT che articolate  per  fase  e

momenti di consegn rilascio di documenti).

segue sono

riportale re durate deUe allvi à di progetto,

azione, ed evidenziati i

..,.	"" ....	delle	m/eslones	(o

-n

5	Schema di sintesidel principali output diprogetto e tempistica di consegna La seguente tabella riporta sinteticamente iprincipali output di progetto:

| Fase Faso 1- Prellminaro strategica · | Output Consegna prevista |  |
| --- | --- | --- |
|  | M1.Do.cumento di taglio direziOnale_ cl1e descrive: - Linee guida e azioni operative per rendere effettivo Il moclello di governance. - lmpostazionrJ ciel modello di controllo di gestione | 25 luglio 2014 |
| Fase 2 - Preliminare operativa Fase 3 - Attuativa operativa | M2 Documento di taglio direzionale c/1e descrive: - Scemarlo di ovoluziono do! SU/JpOrtO informativo - Perimetro <Il copertura rie/ sistema gc. tionale - Ratlng delle soluzioni ritenute candidal)ili M3 Piano di.acoompagnamonto | 25 luglio 2014 25 luglio 2014 |
|  | M4 Manuale delle procedure caralltHizzanti: - Progettazione macro clei worl<f/ow delle prococluro cMatler/7.z:inti - Flow ct1art - Job dttscrìption | 30 novembre 2014 |

LATTANZIO

.._	.

X-.IAft Put.	n-

1Pmgetto esecutivo	CAPITOLO 3	Pag. 17  di13